## รายการแก้ไข
รายการแก้บั๊กจากรอบทดสอบ UI ครั้งที่ 1 — branch fix/qa-round1
ช่องสีเหลือง (ผลทดสอบซ้ำ, ผู้ทดสอบ, หมายเหตุ) ให้ผู้ทดสอบกรอกหลังรีสตาร์ตเซิร์ฟเวอร์ — เลือกผล: ผ่าน / ไม่ผ่าน / ยังไม่ทดสอบ
ข้อ | ระดับ | ปัญหา | สิ่งที่แก้ | ไฟล์ที่แก้ | Commit | สถานะ | ต้องทำเพิ่ม | ผลทดสอบซ้ำ | ผู้ทดสอบ | หมายเหตุ
P1 | สูง | ยื่นใบลาไม่ได้ (เลขที่ซ้ำ 23505) | สร้างเลขที่ใบลาจาก Id หลังบันทึก (LR-YYYYMM-Id) แทน COUNT+1 | LeaveRequestService.cs | 3a62639 | แก้แล้ว | รีสตาร์ต backend | ยังไม่ทดสอบ
P1 | สูง | หน้าเว็บแสดง error ดิบของฐานข้อมูล | ไม่ส่งข้อความ exception ของ DB ใน response (ดูใน log ของ backend แทน) | LeaveRequestsController.cs, ExceptionHandlingMiddleware.cs | 3a62639 | แก้แล้ว | รีสตาร์ต backend | ยังไม่ทดสอบ
P2-7 | กลาง | API ช้า / timeout (my-summary 9–10 วินาที) | ปรับ connection pool (Min 2 / Max 20 / Idle 300s / Keepalive 30) และซิงค์สิทธิ์ลาตอนอ่านไม่เกิน 1 ครั้ง/5 นาที | appsettings*.json, LeaveBalanceService.cs | 3a62639 | แก้แล้ว | รีสตาร์ต backend แล้ววัดเวลาใหม่ | ยังไม่ทดสอบ
P2-5 | กลาง | แดชบอร์ดโชว์ลาพักร้อน 0/6 ก่อนข้อมูลจริง | แสดง – ระหว่างโหลด แทนค่าตายตัว | EmployeeStatCards.tsx | 3a62639 | แก้แล้ว |  | ยังไม่ทดสอบ
P2-3 | กลาง | ข้อความ timeout ของ GET บอกว่า 'ข้อมูลอาจถูกบันทึกแล้ว' | แยกข้อความ timeout ของการอ่านข้อมูลกับการบันทึก | api-client.ts | 3a62639 | แก้แล้ว |  | ยังไม่ทดสอบ
P2-1 | กลาง | บัญชีทดสอบ 4 จาก 6 ล็อกอินไม่ได้ | เหลือเฉพาะบัญชีที่มีจริง (admin, hr) + ใช้ข้อความตรวจสอบภาษาไทย (noValidate) | login/page.tsx | 4505987 | แก้แล้ว |  | ยังไม่ทดสอบ
P2-2 | กลาง | หน้าเงินเดือนแสดงตัวเลขตายตัว | เอา 1,842,300 / 118/145 / 29 ส.ค. 2569 ออก แสดง - เมื่อไม่มีข้อมูล; วันที่ตามรอบจริง; ฟอร์มรอบใหม่เริ่มเดือนปัจจุบัน | payroll/page.tsx | 4505987 | แก้แล้ว |  | ยังไม่ทดสอบ
P2-3 | กลาง | หน้าพนักงาน timeout ทับข้อมูล + ขึ้น 'ไม่พบข้อมูล' | กันผลคำขอซ้ำเขียนทับ, แยก timeout กับ 404, ปุ่มลองใหม่; โปรไฟล์ไม่เดาเป็นพนักงานรหัส 1 | employees/[id]/page.tsx, profile/page.tsx | 4505987 | แก้แล้ว |  | ยังไม่ทดสอบ
P2-4 | กลาง | ที่อยู่ผิดช่อง + แสดง CURRENT | แปลงประเภทที่อยู่เป็นภาษาไทย; สคริปต์ SQL แยกที่อยู่ | EmployeeDetailView.tsx, fix_qa_round1_data.sql | 4505987 | รอรันสคริปต์ | รัน SQL ใน Supabase | ยังไม่ทดสอบ
P2-6 | กลาง | ตัวเลขบนแท็บข้อมูลหลักเป็น (0) | โหลดจำนวนทุกแท็บตั้งแต่เปิดหน้า | master/page.tsx | 4505987 | แก้แล้ว |  | ยังไม่ทดสอบ
P3-1 | ต่ำ | แถบ error ฟอร์มลาค้าง / แจ้งทีละข้อ | ล้าง error เมื่อแก้ฟอร์ม และแจ้งทุกช่องที่ขาดพร้อมกัน | MyLeaveRequestForm.tsx | 4505987 | แก้แล้ว |  | ยังไม่ทดสอบ
P3-2 | ต่ำ | ข้อความตรวจสอบภาษาอังกฤษของเบราว์เซอร์ (หน้า login) | ใส่ noValidate ใช้ข้อความไทยของแอป | login/page.tsx | 4505987 | แก้แล้ว |  | ยังไม่ทดสอบ
P3-3 | ต่ำ | เลขหนังสือรับรองไม่ตรงกัน (CERT-4 / CERT-0004) | ใช้ CERT-0004 ทุกหน้า | documents/history/page.tsx | 4505987 | แก้แล้ว |  | ยังไม่ทดสอบ
P3-4 | ต่ำ | 'ตำแหน่ง ตำแหน่ง...' ในหนังสือรับรอง | ตัดคำว่า ตำแหน่ง ที่ซ้ำ (หน้าเว็บ + backend); สคริปต์ SQL แก้ชื่อตำแหน่ง | CertificatePreviewModal.tsx, CertificateService.cs, fix_qa_round1_data.sql | 4505987 | รอรันสคริปต์ | รัน SQL ใน Supabase | ยังไม่ทดสอบ
P3-5 | ต่ำ | ไม่เว้นวรรคหลัง 'เพื่อ' / หัวคอลัมน์ 'วันที่ลา' | เว้นวรรคหลัง เพื่อ; หัวคอลัมน์เป็น 'วันที่ลา / รายละเอียด' | CertificatePreviewModal.tsx, documents/history/page.tsx | 4505987 | แก้แล้ว |  | ยังไม่ทดสอบ
P3-7 | ต่ำ | คำนำหน้าไม่ตรงกับเพศ (EMP0001) | สคริปต์ SQL แสดงรายการที่ไม่ตรง และแก้ EMP0001 เป็น 'นาย' | fix_qa_round1_data.sql | 4505987 | รอรันสคริปต์ | ตรวจว่าแก้คำนำหน้าหรือเพศ แล้วรัน SQL | ยังไม่ทดสอบ
P3-6 | ต่ำ | /master เปิดได้ก่อนขึ้นหน้าไม่มีสิทธิ์ | ยังไม่แก้: มีตัวกันสิทธิ์อยู่แล้ว API อ่านต้องเปิดให้ dropdown ใช้ ความเสี่ยงต่ำ | — | — | ยังไม่แก้ |  | ยังไม่ทดสอบ
ความปลอดภัย | สูง | รหัสผ่านบนหน้า login / รหัสผ่าน hardcode / seed-passwords ไม่ต้องล็อกอิน | ยังไม่แก้ตามที่สั่งให้รอไว้ก่อน | login/page.tsx, AuthService.cs, AuthController.cs | — | ยังไม่แก้ | ต้องแก้ก่อนขึ้นใช้งานจริง | ยังไม่ทดสอบ

## สรุป
สรุปสถานะ
สถานะการแก้ไข
แก้แล้ว | 13
รอรันสคริปต์ | 3
ยังไม่แก้ | 2
รวม | 18
ผลทดสอบซ้ำ
ผ่าน | 0
ไม่ผ่าน | 0
ยังไม่ทดสอบ | 18
% ผ่าน (จากที่แก้แล้ว+รอสคริปต์) | 0%
ตามระดับ (ยังไม่แก้ / รอสคริปต์)
สูง | 1
กลาง | 1
ต่ำ | 3

## ขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนถัดไป
ลำดับ | สิ่งที่ต้องทำ | ผู้รับผิดชอบ
1 | หยุดและเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วย local server.bat ([4] แล้ว [1]) ให้ backend build โค้ดใหม่ | ผู้ใช้
2 | ถ้า build ไม่ผ่าน ส่ง error ให้ Claude ตรวจ | ผู้ใช้
3 | รัน backend/scripts/fix_qa_round1_data.sql ใน Supabase (รัน SELECT ดูก่อน แล้วค่อย UPDATE) | ผู้ใช้
4 | ทดสอบซ้ำใน Chrome: ยื่นใบลา, วัดเวลา my-summary, เปิดทุกหน้าที่แก้ | Claude
5 | กรอกคอลัมน์ 'ผลทดสอบซ้ำ' ในแท็บรายการแก้ไข | ผู้ทดสอบ
6 | merge fix/qa-round1 เข้า master เมื่อผ่าน (ต้องสั่ง) | ผู้ใช้สั่ง